Российская Федерация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК ДОБРЯТИНО (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

30.09.2014                                                                                                  № 66а

| Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») «Определение долей земельных участков под многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области), для начисления земельного налога |  |
| --- | --- |

Во исполнения постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2013 №1573 «О создании межведомственной рабочей группы по координации мероприятий по повышению роли местных налогов в формировании бюджетов муниципальных образований Владимирской области» и в  целях увеличения доходной части бюджета муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение)

постановляю:

- Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») «Определение долей земельных участков под многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования посёлок Добрятино (сельское  поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области, для начисления земельного налога» согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО п.Добрятино (сельское поселение) в сети Интернет.

Глава МО п.Добрятино

(сельское поселение)                                                                    В.А.Фиохин

Приложение к постановлению

Главы МО п.Добрятино

(сельское поселение)

от 30.09.2014 № 66а

- План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок | Исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка и принятие нормативно-правового акта по межеванию и формированию земельных участков под многоквартирными домами, расположенными на территории МО посёлок Добрятино (сельское поселение) | Постановление Главы МО п.Добрятино (сельское поселение) | до 07.10.2014 | Администрация МО п.Добрятино (сельское поселение) |
| 2 | Анализ и сопоставление сведений о земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет, и многоквартирных жилых домах, внесенных в государственный кадастр недвижимости с целью выявления не учтенных объектов недвижимости | Информация | до 07.10.2014 | Администрация МО п.Добрятино (сельское поселение) |
| 3 | Сбор и формирование сведений о собственниках земельных участков для расчета долей собственников в праве общей долевой собственности на земельные участки многоквартирных домов, в том числе: - запрос информации из органов технической инвентаризации и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области о площадях всех помещений многоквартирного дома, находящихся в частной, муниципальной или государственной собственности (за исключением мест общего пользования) в случае если сведения отсутствуют в Государственном кадастре недвижимости, размещенном на портале Росреестра; из налоговых органов – о собственниках помещений и их долях в праве собственности на помещение; - сверка данных, полученных на основании собранной информации о земельных участках, собственниках помещений в многоквартирных домах, площадях помещений с данными территориальных органов государственной регистрации, кадастра и картографии; - выявление земельных участков под многоквартирными домами, не учтенных в государственном кадастре недвижимости, проведение работ по их межеванию и постановке на государственный кадастровый учет; - передача в территориальные органы Росреестра сведений о многоквартирных домах для постановки их на кадастровый учет | Информация | до 08.11.2014 | Финансовый отдел администрации МО п.Добрятино (сельское поселение) |
| 4 | Проведение расчета долей собственников в праве общей долевой собственности на земельные участки под многоквартирными домами | Расчет | 2014 год - III квартал 2015 года | Финансовый отдел администрации МО п.Добрятино (сельское поселение) |
| 5 | Формирование сводной базы данных, содержащей все необходимые сведения по земельным участкам и их собственникам в электронном формате, определенном органами местного самоуправления. | Информация | 2014 год - III квартал 2015 года | Финансовый отдел администрации МО п.Добрятино (сельское поселение) |
| 6 | Загрузка собранных сведений о земельных участках и их собственниках из программы в электронные файлы определенного формата | Электронные файлы | 2014 год - IV квартал 2015 года | Финансовый отдел администрации МО п.Добрятино (сельское поселение) |
| 7 | Направление сведений в электронном виде (электронных файлов) в налоговый орган с сопроводительным письмом | Информация | 2014 год IV квартал 2015 года | Финансовый отдел администрации МО п.Добрятино (сельское поселение) |
| 8 | Направление отчета о проделанной работе в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области и в налоговый орган по месту нахождения (по форме согласно приложению) | Информация | Ежеквартально, в срок до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовый отдел администрации МО п.Добрятино (сельское поселение) |

Информация о выполнении муниципальным образованием посёлок Добрятино (сельское поселение)

Плана мероприятий («Дорожная карта») «Определение долей земельных участков под многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования п.Добрятино (сельское поселение) для начисления

земельного налога» (ежеквартальная)

(по состоянию на ________201__г.)

| Краткое наимено-вание муниципа-льного образования* | Количество МКД на территории МО | Площадь всех помещений МКД (по данным органов БТИ- знаменатель доли) | Площадь приватизи-рованных помещений в МКД | Количество земельных участков под МКД, поставленных на кадастровый учет | Кадастровая стоимость земельных участков под МКД, поставленных на кадастровый учет | Площадь всех помещений МКД (по данным органов БТИ – знаменатель доли), расположенных на земельных участках, поставленных на кадастровый учет | Площадь приватизиро-ванных помещений в МКД, расположенных на земельных участках, поставленных на кадастровый учет | Количество земельных участков под МКД, по которым органами МО представлены сведения в налоговый орган | Количество приватизированных (приобретенных в собственность) помещений в МКД, земельные участки под которыми поставлены на кадастровый учет, по которым органами МО представлены сведения в налоговый орган | Количество правообладателей помещений в МКД, земельные участки под которыми поставлены на кадастровый учет, по которым органами МО представлены сведения в налоговый орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МО п.Добрятино (сельское поселение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сокращенные наименования: МКД – многоквартирные дома, МО – муниципальное образование.