АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ДОБРЯТИНО (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2019                                                                                                               №46

| Об итогах отопительного сезона 2018-2019 годов и задачах по подготовке объектов жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций, жилья и социальной сферы муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов |  |
| --- | --- |

В результате большой организаторской работы, проведенной в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов главой администрации муниципального образования, директора ООО “Водник”,  удовлетворительно, без сбоев, проведен осенне-зимний отопительный период и содержание всей социальной сферы муниципального образования.

Все 3 котельных, в том числе муниципальных – 3, выдержали нагрузки отопительного сезона.

В целях своевременной  и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения  жилищными и коммунальными услугами населения, объектов социальной сферы муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Признать работу ООО “Водник” по подготовке и проведению отопительного сезона 2018-2019 годов удовлетворительной.

2.Утвердить состав комиссии по организации подготовки жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года (приложение 1).

3.Утвердить план мероприятий по подготовке жилья и объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года (приложение 2) и рекомендовать ООО “Водник” принять меры по обеспечению выполнения утвержденных мероприятий.

4.Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  администрации                                   Е.И.Жарёнов

Приложение 1

к постановлению администрации

от 22.05.2019 №46

С О С Т А В

комиссии по организации подготовки жилищного фонда,

объектов и систем жизнеобеспечения к работе

в осенне-зимний период 2019-2020 года

Жарёнов Евгений Иванович – глава администрации муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение), председатель комиссии

Захаренкова Людмила Валерьевна – заведующий отделом по работе с населением, организационно-правовым, земельным и социальным вопросам, заместитель председателя комиссии

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Новиков Владимир Николаевич – директор ООО «Водник»

Галинская Галина Алексеевна – начальник финансового отдела муниципального образования

Сергеев Константин Александрович — подсобный рабочий отдела  по работе с населением, организационно-правовым, земельным и социальным вопросам

Приложение 2

к постановлению администрации

от 22.05.2019 №46

П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе

в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проанализировать причины недостатков по подготовке и прохождению отопительного сезона 2018-2019 года, рассмотреть итоги отопительного периода, определить меры по устранению недостатков. | до 10.06.2019г | Глава администрации |
| 2 | Произвести обследование технического состояния жилого фонда, котельных, водоснабжения. Оформить дефектные ведомости. | до 26.06.2019г | Глава администрации |
| 3 | Разработать и утвердить комплекс мероприятий по подготовке мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, муниципальных автомобильных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года. | до 10.06.2019г | Глава администрации ООО “Водник” |
| 4 | Определить объем и источники финансирования для проведения работ по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года. | до 10.06.2019г | Глава администрации |
| 5 | Организовать своевременное проведение расчетов с поставщиками за топливно-энергетические ресурсы и обеспечить контроль за соблюдением муниципальными бюджетными организациями лимитов потребления электроэнергии. | Постоянно | Глава администрации ООО “Водник” |
| 6 | Активизировать работу по проведению технической инвентаризации основных фондов жилищно-коммунального хозяйства. | Ежеквартально | Глава администрации |
| 7 | Организовать комиссионную проверку готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, независимо от форм собственности, и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону с оформлением паспортов готовности. | с 03.06.2019г до 10.09.2019г | Глава администрации ООО “Водник” |
| 8 | Обеспечить заключение (пролонгирование) договоров энергоснабжения на предстоящий отопительный период, принять необходимые меры по погашению задолженности перед энергоснабжающими организациями, совместно с ООО «Энергосбыт Волга» разработать и согласовать графики погашения задолженности на поставленные энергоресурсы. | до 01.08.2019г | Глава администрации ООО “Водник” |
| 9 | Обеспечить контроль за предоставлением жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образовании. | постоянно | Глава администрации |
| 10 | Активизировать работу по ликвидации дебиторской задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. | постоянно | Глава администрации образования ООО “Водник” |
| 11 | Обеспечить выполнение работ по подготовке учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры к отопительному периоду в соответствии с нормативными документами. | до 01.09.2019г | Глава администрации |
| 12 | Сформировать мобильные бригады для устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, укомплектовать их необходимой техникой и материалами. | до 01.09.2019г | Глава администрации ООО “Водник” |